РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023   	                                 №  22 	                             х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2022 года

В соответствии с Постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного  сельского поселения

от 15.03.2023 № 22

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 12 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в Старостаничном сельском поселении" |  | ## X | ## X | ## X | 5,4 | 5,4 |  | 0,0 |  | 5,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы за негативное воздействие на окружающую среду в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды в Старостаничном сельском поселении" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Уплата иных платежей) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | - устранение нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору; |  |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,0 |  | 5,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | ## X |  | ## X |  | ## X |  | ## X |  | ## X |
| 2. | Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения" |  | ## X | ## X | ## X | ## 1448,6 |  | ## 1448,6 |  | ## 1050,7 |  | ## 1421,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы за негативное воздействие на окружающую среду в рамках подпрограммы "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | МУП «Молодёжный Астаховского сельского поселения» № 48 от 20.06.2022 устройство контейнерных площадок |  |  | 661,6 | 661,6 |  | 263,7 |  | 661,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на приобретение мусорных контейнеров в рамках подпрограммы "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Старостаничного сельского поселения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Договор № 2022.326725 от 22.03.2022 с ИП Кодоевым Г.В. на приобретение контейнеров Договор № 2022.1050441 от 27.09.2022 с ИП Кодоевым Г.В. на приобретение контейнеров |  |  | 787,0 | 787,0 |  | 787,0 |  | 760,00 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1454,0 | 1454,0 |  | 1050,7 |  | 1427,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |