РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2024   	                                № 11		                  х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 12 месяцев 2023 года

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 12 месяцев 2023 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного  сельского поселения

от 29.01.2024 № 11

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Развитие культуры и спорта»

за 12 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | ## Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | ## X | ## X | ## X |  | 6700,9 |  | 6700,9 |  | 6700,9 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципального бюджетного учреждения культуры Старостаничного сельского поселения "Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения "Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения» | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 6700,9 | 6700,9 | 6700,9 |  | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения "Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | X |  | 31.12.2023 |  | X | X | X |  | X |
| 2. | Подпрограмма 2«Развитие физической культуры и спорта» |  | X | X | X |  | 63,2 |  | 63,2 |  | 41,3 | 21,9 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на проведение физкультурных мероприятий в рамках | Администрация Старостаничного сельского поселения | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |  |  |  | 63,2 | 63,2 | 41,3 |  | 21,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения | X |  | 31.12.2023 |  | X | X | X |  | X |
| 3. | Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | X | X |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на софинансирование мероприятий по инициативному бюджетированию (Устройство спортивной площадки) в рамках подрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Старостаничного сельского поселения | Развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Расходы на софинансирование мероприятий по инициативному бюджетированию (Устройство спортивной площадки) за счет средств физических лиц в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Старостаничного сельского поселения | Развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.3 Расходы на реализацию мероприятий по инициативному бюджетированию по объекту (Устройство спортивной площадки) по адресу Ростовская область, Каменский район х. Старая Станица,в районе ул. Гагарина,35 (пересечение ул.Гагарина и ул.Блинова (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Старостаничного сельского поселения | Развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения | X |  |  |  | X | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | X |  | 6764,1 | 6764,1 | 6742,2 |  | 21,9 |