РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019 года	                                  №  111/1		             х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» за 6 месяцев 2019 года

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» за 6 месяцев 2019 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению администрации

Старостаничного сельского поселения

от 09.07.2019 № 111/1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения»

за 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Уличное освещение" | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 594,3 | 594,3 | 270,5 | 323,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 594,3 | 594,3 | 270,5 | 323,8 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Благоустройство мест захоронений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Благоустройство мест захоронений. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 796,8 | 796,8 | 249,9 | 546,9 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | Администрация Старостаничного сельского поселения | Отлов бродячих животных. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Cоответствие территории Старостаничного сельского поселения санитарно-эпидемиологическим нормам (отлов бесхозяйных животных-собак). | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий по скашиванию сорной растительности | Администрация Старостаничного сельского поселения | Покос растительности на территории Старостаничного сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Покос сорной растительности территории Старостаничного сельского поселения. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.3. Расходы на реализацию мероприятий по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Администрация Старостаничного сельского поселения | Увеличение площади зелёных насаждений в поселении (посадка деревьев). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Увеличение площадей зеленых насаждений (озеленение). | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.4. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.4 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство граждан. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство несовершеннолетних граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.5 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство несовершеннолетних граждан. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.6. Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Обработка территории (клещи). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | 40,0 | 19,5 | 20,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.6 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Обработка территории (клещи). | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.7. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Старостаничного сельского поселения | Мероприятия по благоустройству (прочие). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 408,3 | 408,3 | 110,8 | 297,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.7 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Прочие мероприятия по благоустройству. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.8. Расходы, направленные на софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Старостаничного сельского поселения | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 285,5 | 285,5 | 119,6 | 165,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.8 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1491,1 | 1491,1 | 520,4 | 970,7 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |