РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2021 	                                       №  129		             х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы за 9 месяцев 2021 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения                                                 Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению администрации

Старостаничного сельского поселения

от 06.10.2021 № 129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы

за 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования" | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем благоустройства общественных территорий | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 108,0 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |