РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2021 года	                                 №  133		             х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» за 9 месяцев 2021 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению администрации

Старостаничного сельского поселения

от 06.10.2021 № 133

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения»

за 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Уличное освещение" | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 900,0 | 900,0 | 813,1 | 86,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 900,0 | 900,0 | 813,1 | 86,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 4950,0 | 4950,0 | 4407,9 | 542,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Благоустройство мест захоронений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4950,0 | 4950,0 | 4407,9 | 542,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Благоустройство мест захоронений. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 17680,5 | 17680,5 | 4192,4 | 13488,1 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | Администрация Старостаничного сельского поселения | Отлов бродячих животных. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 215,9 | 215,9 | 0,0 | 215,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Cоответствие территории Старостаничного сельского поселения санитарно-эпидемиологическим нормам (отлов бесхозяйных животных-собак). | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий по скашиванию сорной растительности | Администрация Старостаничного сельского поселения | Покос растительности на территории Старостаничного сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,0 | 150,0 | 93,0 | 57,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Покос сорной растительности территории Старостаничного сельского поселения. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.3. Расходы на реализацию мероприятий по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Администрация Старостаничного сельского поселения | Увеличение площади зелёных насаждений в поселении (посадка деревьев). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 157,6 | 157,6 | 0,0 | 157,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Увеличение площадей зеленых насаждений (озеленение). | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.4. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство граждан. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83,2 | 83,2 | 0,0 | 83,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.4 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство граждан. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство несовершеннолетних граждан. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 43,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.5 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство несовершеннолетних граждан. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.6. Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Обработка территории (клещи). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90,0 | 90,0 | 48,9 | 41,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.6 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Обработка территории (клещи). | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.7. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Старостаничного сельского поселения | Мероприятия по благоустройству (прочие). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16773,3 | 16773,3 | 3952,3 | 12821,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.7 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Прочие мероприятия по благоустройству. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.8. Расходы, направленные на софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Старостаничного сельского поселения | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 167,4 | 167,4 | 98,2 | 69,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.8 | Администрация Старостаничного сельского поселения | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 23530,5 | 23530,5 | 9413,4 | 14117,1 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |