РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2024   	                                 №  180                             х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с Постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного  сельского поселения

от 04.10.2024 № 180

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении»

за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей" |  | ## X | ## X |  | ## X |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию подпрограммы "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей" в рамках муниципальной программы Старостаничного сельского поселения "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старостаничном сельском поселении" " (Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | ## X |  |  | ## X |  | ## X |  | ## X | ## X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | X |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |