РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2024 № 265 х. Старая Станица

|  |
| --- |
| Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год |

 В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 14.10.2024 №192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить единый аналитический план на 2025 год реализации муниципальной (комплексной) программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Старостаничного сельского поселения для составления проекта бюджета Старостаничного сельского поселения Каменского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения Муравлева А.В.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

Приложение

 к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 27.12.2024 № 265

**Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Старостаничного сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Направление 1 «Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение»* |
| 1. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1.«Оплата уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 3200,0 | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального  | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович,  | 3200,0 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | контракта» |  |  | заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| *Направление 2 «Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения»* |
| 2. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 2136,9 | 0,0 | 0,0 | 2136,9 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1.«Содержание мест захоронения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 2136,9 | X | X | X | X |
| 2.2. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 2136,9 | X | X | X | X |
| *Направление 3 «Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории* *Старостаничного сельского поселения»* |
| 3. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором  | 12428,1 | 0,0 | 0,0 | 12428,1 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1.«Отлов бродячих животных» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 291,0 | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 291,0 | X | X | X | X |
| 3.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.2.«Покос сорной растительности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 764,9 | X | X | X | X |
| 3.2.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 764,9 | X | X | X | X |
| 3.3. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.3. «Озеленение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр  | 463,9 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 463,9 | X | X | X | X |
| 3.4. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.4.«Трудоустройство граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 86,5 | X | X | X | X |
| 3.4.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 86,5 | X | X | X | X |
| 3.5. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.5.«Трудоустройство несовершеннолетних граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 44,8 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.5.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 44,8 | X | X | X | X |
| 3.6. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.6.«Проведение противоклещевой обработки территории сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 48,9 | X | X | X | X |
| 3.6.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 48,9 | X | X | X | X |
| 3.7. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.7.«Благоустройство территории поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 10655,9 | X | X | X | X |
| 3.7.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором | 10655,9 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.8.«Софинансирование на возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 72,2 | X | X | X | X |
| 3.8.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 72,2 | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 17765,0 | 0,0 | 0,0 | 17765,0 | 0,0 |
| X | X | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |