РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2024 № 267 х. Старая Станица

|  |
| --- |
| Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной  городской среды на территории  Старостаничного сельского поселения» на 2025 год |

В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 14.10.2024 №192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить единый аналитический план на 2025 год реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения»» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Старостаничного сельского поселения для составления проекта бюджета Старостаничного сельского поселения Каменского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения Муравлева А.В.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 27.12.2024 № 267

**Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Старостаничного сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Направление 1 «Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»* | | | | | | | | | |
| 1. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Старостаничного сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1.  «Расходы на реализацию мероприятий уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | X | X | X | X |
| *Направление 2 «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения»* | | | | | | | | | |
| 2. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1.  «Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Обустройство мест массового пребывания населения» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной | X | X | X | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | программе | X | X | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |