РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                                           № 59                          х. Старая Станица

| Об утверждении плана на 2022 год о реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план на 2022 год о реализации муниципальной  программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава  Администрации

Старостаничного сельского поселения                               Н.П. Куртенок

|  |  | Приложение к постановлению Администрации Старостаничного сельского поселения от 30.12.2021 № 59 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного

сельского поселения» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Уличное освещение" | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | X | X | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | 31.12.2022 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Содержание сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | X | X | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Благоустройство мест захоронений. | 31.12.2022 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Благоустройство мест захоронений. |  | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | X | X | 17649,5 | 0,0 | 17649,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Отлов бродячих животных. | 31.12.2022 | 215,9 | 0,0 | 215,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Cоответствие территории Старостаничного сельского поселения санитарно-эпидемиологическим нормам (отлов бесхозяйных животных-собак). |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий по скашиванию сорной растительности | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Покос растительности на территории Старостаничного сельского поселения. | 31.12.2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Покос сорной растительности территории Старостаничного сельского поселения. |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.3. Расходы на реализацию мероприятий по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Увеличение площади зелёных насаждений в поселении (посадка деревьев). | 31.12.2022 | 157,6 | 0,0 | 157,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Увеличение площадей зеленых насаждений (озеленение). |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.4. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство граждан. | 31.12.2022 | 83,2 | 0,0 | 83,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.4 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство граждан. |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.5. Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство несовершеннолетних граждан. | 31.12.2022 | 43,1 | 0,0 | 43,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.5 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Трудоустройство несовершеннолетних граждан. |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.6. Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Обработка территории (клещи). | 31.12.2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.6 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Обработка территории (клещи). |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.7. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Мероприятия по благоустройству (прочие). | 31.12.2022 | 16708,6 | 0,0 | 16708,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.7 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Прочие мероприятия по благоустройству. |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.8. Расходы, направленные на софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам | 31.12.2022 | 141,1 | 0,0 | 141,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.8 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 20599,5 | 0,0 | 20599,5 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  |  |  |  |