МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » октября   2010 г.                               №  71                                        х. Старая Станица

Об  утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013годы»

# В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ»,  решением коллегии Администрации Ростовской области от 07.06.2010 № 59 «О проекте Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» согласно приложению № 1.

2. Утвердить методику оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» согласно приложению № 3.

3. Сектору экономики и финансов Администрации Старостаничного сельского поселения  предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы».

4. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета поселения.

5. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                        Г. В. Галганов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы»

| Наименование –Программы | Муниципальная Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание – разработки Программы | распоряжение Администрации Ростовской области от 30.04.2010 № 128 «О разработке Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» |
| Заказчик Программы | - Администрация Старостаничного сельского поселения |
| Разработчик – Программы | Администрация Старостаничного сельского поселения |
| Основные цели –Программы | уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Основные задачи –Программы | обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; приобретение современных средств для спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Сроки реализации – Программы | 2011 – 2013 годы: 1-й этап – 2011 год; 2-й этап – 2012 год; 3-й этап – 2013 год |
| Структура – Программы, перечень основных направлений и мероприятий | структура Программы: паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы». Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий. Раздел IV. Нормативное обеспечение. Раздел V. Механизм реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Приложение № 2. Методика расчета и условия предоставления субсидий из фонда софинансирования расходов областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение муниципальных долгосрочных программ по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Приложение № 3. Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы». Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: мероприятия по пожарной безопасности; мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; организационные мероприятия |
| Исполнители –Программы | Администрация Старостаничного сельского поселения. |
| Объемы и – источники финансирования Программы | ресурсное обеспечение Программы составляют средства из областного бюджета и местного бюджета, прогнозируемых как возможные источники средств без указания конкретных сумм. |
| Ожидаемые – конечные результаты реализации Программы | 1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 2. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. 3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. 5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. |
| Система – организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Старостаничного сельского поселения |

РАЗДЕЛ I

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Развитию пожаров способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур.

На территории Старостаничного сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, степные пожары.

Для профилактической работы необходимы фотоаппараты и видеокамеры для создания доказательной базы правонарушений на водных объектах;

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Однако исходя из прогнозируемых на территории поселения угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решить на  муниципальном уровне.

Необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами.

РАЗДЕЛ II

Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Основные цели Программы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы:

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

приобретение современных средств для спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2011 – 2013 годов. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно:

1-й этап (2011 год) – формирование организационных условий для разработки соответствующих муниципальных программ;

2-й этап (2012 год) – по результатам реализации 1-го этапа – уточнение мероприятий и определение объемов средств местных бюджетов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;

3-й этап (2013 год) – переход на выполнение мероприятий по пожарной безопасности областных учреждений социальной сферы в системе мероприятий Программы.

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа Программы.

РАЗДЕЛ III

Система программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1
к Программе.

В Программу  включены:

мероприятия по пожарной безопасности;

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организационные мероприятия.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников.

Бюджетные источники:

местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальных долгосрочных программ по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
в том числе для получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм).

Методика расчета и условия предоставления субсидий из фонда софинансирования расходов областного бюджета в бюджет муниципального образования «Старостаничное  сельское поселение» на выполнение муниципальной долгосрочной программы по пожарной безопасности и защите населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций приведена в приложении № 2 к Программе.

В случае, если муниципальное образование претендует на предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда софинансирования расходов областного бюджета, принятие муниципальной долгосрочной программы по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обязательным.

РАЗДЕЛ IV

Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии
с Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе
в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области
от 31.03.2009 № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ», нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

РАЗДЕЛ V

Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация Старостаничного  сельского поселения.

Муниципальный заказчик – координатор Программы направляет:

ежеквартально в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области (далее – минэкономики области) отчет по форме согласно приложению № 2 к Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 (далее – Порядок), а также по запросу минэкономики области – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития области, проекта областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Ростовской области на плановый период, в минэкономики области – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности реализации Программы.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, муниципальный заказчик – координатор Программы готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией Администрации области по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств областного бюджета (далее – комиссия).

По завершении реализации Программы в 2013 году муниципальный заказчик – координатор Программы подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Каменского района.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик – координатор Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Старостаничного сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Старостаничного сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  бюджета поселения в  Собрание депутатов Старостаничного  сельского поселения.

РАЗДЕЛ VI

Оценка эффективности социально - экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» ( Приложение № 3).

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1.  Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

3. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

4. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                                                      Г. В. Галганов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 25.10.2010 г. № 71

СИСТЕМА

Программных мероприятий

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Приобретение мотопомп | Администрация Старостаничного сельского поселения | оснащение пожарной техникой | тыс. рублей | 390,0 | 65,0 | 130,0 | 195,0 |
|  |  |  |  | единиц | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 1.2. | Устранение нарушений требования пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | тыс. рублей | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  | штук |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт пожарных водоемов | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | тыс. рублей | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Разработка пректно-сметной документации строительства пожарного пирса на левом берегу р. Северский Донец | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Пропаганда в области пожарной безопасности | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | тыс. рублей | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 |
| Всего: |  |  |  |  | 651,0 | 301,0 | 155,0 | 195,0 |

РАЗДЕЛ II

Мероприятия по защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Приобретение сигнального, громкоговорящего устройства на автомобили | Администрация Старостаничного сельского поселения | дооборудование автомобильной техники | тыс. рублей | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | штук | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Закупка для неработающего населения средств индивидуальной защиты: | Администрация Старостаничного сельского поселения | обеспечение средствами защиты населения |  |  |  |  |  |
|  | противогаз взрослый ГП-7 |  |  | тыс. рублей | 6 81,0 | 2 27,0 | 2 27,0 | 2 27,0 |
|  |  |  |  | штук | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | противогаз детский и школьный ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш |  |  | тыс. рублей | 13 98,0 | 4 66,0 | 4 66,0 | 4 66,0 |
|  |  |  |  | штук | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Итого |  |  |  | тыс. рублей | 2090,25 | 704,25 | 693,0 | 693,0 |

РАЗДЕЛ III

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | отдел образования, администрация Старостаничного сельского поселения | 2011 год | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.2. | Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности образовательных учреждений от пожаров | отдел образования, администрация Старостаничного сельского поселения | 2011 год | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.3. | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Администрация Старостаничного сельского поселения | ежегодно | корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий на региональном и муниципальном уровнях |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 25.10.2010г. № 71

МЕТОДИКА

расчета и условия предоставления субсидий из фонда софинансирования расходов областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий муниципальных долгосрочных  программ по пожарной безопасности

и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. В приоритетном порядке подлежат включению в Областную долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) мероприятия по пожарной безопасности, дооснащению аварийно-спасательных формирований и организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

2. Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий из фонда софинансирования расходов областного бюджета на выполнение мероприятий муниципальных долгосрочных программ по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – субсидия на выполнение мероприятий) осуществляется при соблюдении следующих условий:

2.1. Направление средств местного бюджета на выполнение мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальная программа), подтвержденное муниципальным правовым актом администрации муниципального образования об утверждении муниципальной программы, в объеме не ниже установленного постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 № 437 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» уровня софинансирования.

2.2. Представление администрацией муниципального образования (городского округа, муниципального района) через государственных заказчиков Программы в Администрацию Ростовской области следующих документов:

обоснование целесообразности выполнения мероприятия;

перечень и предварительный расчет стоимости работ на выполнение мероприятия и прогнозируемые источники финансирования;

при наличии внебюджетных источников финансирования – документы, подтверждающие финансирование мероприятий из внебюджетных источников финансирования (бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком муниципальной программы и организациями, подтверждающие финансирование мероприятий этой программы);

решение государственного заказчика Программы (с учетом ведомственной принадлежности) о целесообразности предоставления субсидий на выполнение мероприятий.

3. Перечни муниципальных образований и мероприятий для участия
в реализации за счет средств областного бюджета в системе мероприятий Программы формируются государственными заказчиками Программы и направляются в департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области в порядке, установленном департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

4. По представлению департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области для участия в реализации мероприятий за счет средств областного бюджета в системе мероприятий Программы отбор муниципальных образований и мероприятий осуществляется Администрацией Ростовской области.

5. Распределение субсидий (межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных программ уточняется ежегодно.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 25.10.2010г. № 71

МЕТОДИКА

оценки эффективности  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы»

I. Общие положения

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Старостаничного сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» (далее – методика, Программа) разработана в соответствии постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ». Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

| ПП = | ПОГ | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | ПБ |  |

ПОГ – количество пожаров за отчетный год;

ПБ – количество пожаров в 2009 году (базовый показатель).

Показатель ПБ = 4145.

При значении:

ПП менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;

ПП равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.1.2. Показатель по количеству спасенных людей – КС.

Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:

| КС = | КБ | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | КОГ |  |

КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;

КБ – количество спасенных людей в 2009 году (базовый показатель).

Показатель КБ = 632.

При значении:

КС более 100 процентов реализация Программы является эффективной;

КС равно и менее 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией Старостаничного сельского поселения, по завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2013 год включительно. Результаты Программы представляются в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.